|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Приказ** | | |
| от 17.04.2014 г.  утверждение плана работы по учебному книгообеспечению | № 30/4 | с. Ашпан |
|  |  |  |
| В целях обеспечения обучающихся школы учебниками на 2014-2015 учебный год,  **ПРИКАЗЫВАЮ:**   1. Утвердить план по учебному книгообеспечению на 2014-2015 уч. г. согласно приложению 1. 2. .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. | | |

Директор школы Т.Б.Карелина

С приказом ознакомлены:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 1

к приказу №30/4 от17.04.2014

**План мероприятий по обеспечению обучающихся МБОУ «Ашпанская ООШ» учебниками 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятие** | **сроки** | **ответственный** | **планируемый результат** |
| Разработка и утверждение УМК на будущий год | апрель | библиотекарь, завуч | Определен список учебников на будущий год |
| Проведена ревизия имеющихся учебников | апрель | библиотекарь | Выявлены фонды и потребности |
| Разработка необходимой нормативной базы по книгообеспечению на 2014-2015 уч.г | Начало апреля | директор | Разработана необходимая нормативная база по книгообеспечению на 2014-2015 уч.г. |
| Выставление информации на стенде и сайте школы по книгообеспечению на 2014-2015 уч.г. | До 1.05.2014 | Библиотекарь, системный администратор | Выставлена необходимая информация по книгообеспечению на 2014-2015 уч.г. |
| Доведение информации до родителей на родительском собрании | 16.04.2014 | библиотекарь | Вся имеющаяся информация доведена до родителей на родительском собрании |
| Поиск необходимых учебников в других школах и обменном фонде | август | библиотекарь | Часть потребности закрыто учебниками других школ и учебниками обменного фонда |
| Выдача учебников учащимся | август, сентябрь | библиотекарь | Обеспечены все учащиеся необходимыми учебниками |